## Grunddaten
| Aufgaben Schmid |  |  |  | Aufgaben Inda Markert |  |  |  | Aufgaben EST
Pos | Überschrift | onHold | Referenz Ende | Pos | Überschrift | onHold | Referenz Ende | Pos | Überschrift | onHold | Referenz Ende
1 | Konzept |  |  | 1 | Bestelleingang |  |  | 1 | Konzept Freeze
2 | mech. Konstruktion |  | 1 | 2 | Übergabe Kick Off |  |  | 2 | mech. Konstruktion |  | 1
3 | mech. Konstruktion Freigabe Kunden |  | 2 | 3 | Abklärung |  |  | 3 | mech. Konstruktion Freigabe Kunden |  | 2
4 | Mech. Detailierung + Übergabe AV |  | 3 | 4 | Mech. Konstruktion |  |  | 4 | mech. Konstruktion Übergabe AV |  | 3
5 | Beschaffung / Fertigung |  | 4 | 5 | SMEA Konstruktion |  |  | 5 | Beschaffung / Fertigung |  | 4
6 | Montage |  | 5 | 6 | Freigabe Baugruppen / Layout |  |  | 6 | Montage |  | 5
7 | elekt. Konstruktion |  | 4 | 7 | Motoren & Schalterliste |  |  | 7 | elekt. Konstruktion |  | 4
8 | Beschaffung Elektrik |  | 7 | 8 | E-Kon |  |  | 8 | Softwareentwicklung |  | 4
9 | Schaltschrankbau |  | 8 | 9 | E-Kon Freigabe |  |  | 9 | Schaltschrankbau |  | 7
10 | Softwareentwicklung |  | 7 | 10 | Dispo. / Beschaffung |  |  | 10 | Installation |  | 6
11 | Installation |  | 6 | 11 | Gehäuse |  |  | 11 | Bereitstellung / Erprobungsteile |  | 5
12 | Bereitstellung / Erprobungsteile |  | 5 | 12 | Schaltschrankbau [Mon. el. Schaltsch.] |  |  | 12 | Inbetriebname @ Schmid |  | 10
13 | Inbetriebname @ Schmid |  | 11 | 13 | Mech. Montage [Mech. Mod. / Endm. Mech.] |  |  | 13 | Abnahme |  | 12
14 | Abnahme |  | 13 | 14 | Elek. Montage |  |  | 14 | Demontage / Transport |  | 13
15 | Restarbeiten / Demontage / Transport |  | 14 | 15 | Software |  |  | 15 | Aufbau / Installation |  | 14
16 | Aufbau / Installation |  | 15 | 16 | Bereitstellung / Erprobungsteile |  |  | 16 | Inbetriebnahme @Kunde |  | 15
17 | Inbetriebnahme @Kunde |  | 16 | 17 | Inbetriebnahme |  |  | 17 | BBÜ |  | 16
18 | BBÜ |  | 17 | 18 | Probelauf [Einzel- / Komplettmodule]
|  |  |  | 19 | Kundenabnahme
|  |  |  | 20 | Restarbeiten
|  |  |  | 21 | Demontage / Transport [Dem./Verpackung]
|  |  |  | 22 | Dokumentation
|  |  |  | 23 | Aufbau / Installation [Install.-Mech./El.]
|  |  |  | 24 | Inbetriebnahme @ Kunde [Install.-IB]
|  |  |  | 25 | Restschmutzanalyse
|  |  |  | 26 | Schulungen
|  |  |  | 27 | BBÜ
|  |  |  | 28 | Produktion
|  |  |  | 29 | Endabnahme

## Stammdaten
Firmenname/Name |  | Projektmitglieder |  |  | Dauer |  | Datum |  | Status in % | Benutzerdef 1 | Benutzerdef 2 | Benutzerdef 3 | Zeitfenster |  |  | Arbeitsfreie Tage |  | Aufgabe |  |  | Projektplan 4 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Schmid Maschinenbau |  | Kürzel | Vorname Name | [12 empty] | Steht nur bei Berechnung mit Arbeitstagen zur Verfügung | Pos | Überschrift | onHold | Referenz Ende | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
Adresse |  | KeTe | Projektkernteam |  | M |  | 2016-06-29 |  | 100% | Auswahl 1 | Auswahl 1 | Auswahl 1 | Wenn Wert grösser/gleich | 7 | Tage dann Grün | 2015-01-01 | 1 | Konzept
Melchinger Str. 19; 72820 Sonnenbühl |  | PrLe | Projektleitung |  | 1D | 1 D | #REF! | #BEZUG! | 0% | Auswahl 2 | Auswahl 2 | Auswahl 2 | Wenn Wert kleiner 7 Tage und grösser/gleich | 0 | Tage dann Orange | 2015-01-06 | 2 | mech. Konstruktion |  | 1
Email |  | PrTe | Projektteam |  | 2 D |  | #REF! |  | 10% | Auswahl 3 | Auswahl 3 | Auswahl 3 | Wenn Wert kleiner als 0 dann Rot |  |  | 2015-04-03 | 3 | mech. Konstruktion Freigabe Kunden |  | 2 | Projektplan 9 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
w.schmid@schmid-maschinenbau.de |  | Pers.1 | … |  | 3 D |  |  |  | 20% | … | … | … |  |  |  | 2015-04-06 | 4 | Mech. Detailierung + Übergabe AV |  | 3 | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
|  | Pers.2 | … |  | 4 D |  | 2016-07-06 |  | 40% | [6 empty] | 2015-05-01 | 5 | Beschaffung / Fertigung |  | 4
Projektname |  | Pers.3 |  |  | 5 D |  | 2016-07-13 |  | 50% | [6 empty] | 2015-05-14 | 6 | Montage |  | 5
Projekt |  | Pers.4 |  |  | 6 D |  | 2016-07-20 |  | 60% | [6 empty] | 2015-05-25 | 7 | elekt. Konstruktion |  | 4
|  | Pers.5 |  |  | 7 D |  | 2016-07-27 |  | 80% | [6 empty] | 2015-06-04 | 8 | Beschaffung Elektrik |  | 7 | Projektplan 12 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Projektleiter |  | Pers.6 |  |  | 8 D |  | 2016-08-03 |  | 100% | [6 empty] | 2015-10-03 | 9 | Schaltschrankbau |  | 8 | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
Wolfgang Schmid |  | Pers.7 |  |  | 9 D |  | 2016-08-10 | [8 empty] | 2015-11-01 | 10 | Softwareentwicklung |  | 7
[5 empty] | 10 D |  | 2016-08-17 | [8 empty] | 2015-12-25 | 11 | Installation |  | 6
Projektstart |  | Pers.9 |  |  |  |  | 2016-08-24 | [8 empty] | 2015-12-26 | 12 | Bereitstellung / Erprobungsteile |  | 5
2016-06-29 |  | Pers.10 |  |  | 15 D |  | 2016-08-31 | [8 empty] | 2016-01-01 | 13 | Inbetriebname @ Schmid |  | 11
[5 empty] | 20 D |  | 2016-09-07 | [8 empty] | 2016-01-06 | 14 | Abnahme |  | 13
Revisionsstand |  |  |  |  | 25 D |  | 2016-09-14 | [8 empty] | 2016-03-25 | 15 | Restarbeiten / Demontage / Transport |  | 14
2016-07-25 |  |  |  |  | 30 D |  | 2016-09-21 | [8 empty] | 2016-03-28 | 16 | Aufbau / Installation |  | 15
Berechnungsart |  |  |  |  | 35 D |  | 2016-09-28 | [8 empty] | 2016-05-01 | 17 | Inbetriebnahme @Kunde |  | 16
Arbeitstage |  |  |  |  | 40 D |  | 2016-10-05 | [8 empty] | 2016-05-05 | 18 | BBÜ |  | 17
[5 empty] | 50 D |  | 2016-10-12 | [8 empty] | 2016-05-16
| 0 |  |  |  | 60 D |  | 2016-10-19 | [8 empty] | 2016-05-26
[5 empty] | 70 D |  | 2016-10-26 | [8 empty] | 2016-10-03
[5 empty] | 80 D |  | 2016-11-02 | [8 empty] | 2016-11-01
[5 empty] | 90 D |  | 2016-11-09 | [8 empty] | 2016-12-25
[5 empty] | 100 D |  | 2016-11-16 | [8 empty] | 2016-12-26
[7 empty] | 2016-11-23 | [8 empty] | 2017-01-01
[7 empty] | 2016-11-30 | [8 empty] | 2017-01-06
[7 empty] | 2016-12-07 | [8 empty] | 2017-04-14
[7 empty] | 2016-12-14 | [8 empty] | 2017-05-01
[7 empty] | 2016-12-21 | [8 empty] | 2017-05-25
Anzahl anzuzeigender Blöcke | [6 empty] | 2016-12-28 | [8 empty] | 2017-06-05
[7 empty] | 2017-01-04 | [8 empty] | 2017-06-15
[7 empty] | 2017-01-11 | [8 empty] | 2017-10-03
[7 empty] | 2017-01-18 | [8 empty] | 2017-11-01
[7 empty] | 2017-01-25 | [8 empty] | 2017-12-25
[7 empty] | 2017-02-01 | [8 empty] | 2017-12-26
[7 empty] | 2017-02-08 | [8 empty] | 2018-01-01
[7 empty] | 2017-02-15 | [8 empty] | 2018-01-06
[7 empty] | 2017-02-22 | [8 empty] | 2018-03-30
[7 empty] | 2017-03-01 | [8 empty] | 2018-04-02
[7 empty] | 2017-03-08 | [8 empty] | 2018-05-01
Timer Interfall (hh:mm:ss) | [6 empty] | 2017-03-15 | [8 empty] | 2018-05-10
0:00 | [6 empty] | 2017-03-22 | [8 empty] | 2018-05-21
[7 empty] | 2017-03-29 | [8 empty] | 2018-05-31
[7 empty] | 2017-04-05 | [8 empty] | 2018-10-03
History bei Änderung sofort erzeugen (0 = nein, 1 = ja) | [6 empty] | 2017-04-12 | [8 empty] | 2018-11-01
0 |  | Wert | Datum | Spalte | alter Wert |  | 2017-04-19 | [8 empty] | 2018-12-25
|  | 3 | 29.08.16 | Dauer |  |  | 2017-04-26 | [8 empty] | 2018-12-26
Zeilenhöhe einstellen |  | 21 | 03.11.16 | on hold |  |  | 2017-05-03 |  |  | Buttons Eingabetabelle
1 |  |  | 03.11.16 | on hold | 21 |  | 2017-05-10 |  |  | Arbeitsinhalte in Projektplan einfügen
|  | 12 | 26.04.16 | Dauer | 12 |  | 2017-05-17 |  |  | Historie erzeugen
Zeilenhöhe bei mehrzeiligen Zellen anpassen (0 = nein, 1 = ja) |  | 19.10.2015 | 31.03.16 | Start | 19.10.2015 |  | 2017-05-24 |  |  | Delta erzeugen
0 |  | 11 | 26.04.16 | Dauer | 12 |  | 2017-05-31
|  | 29.06.2015 | 10.09.15 | Start | 29.06.2015 |  | 2017-06-07
Status über Mittelwert berechnen (0 = nein, 1 = ja) |  | 7 | 15.09.15 | Dauer | 6 |  | 2017-06-14
0 |  | 7 | 15.09.15 | Dauer | 7 |  | 2017-06-21
|  | 7 | 15.09.15 | Dauer | 7 |  | 2017-06-28
|  | 1 | 29.09.15 | Dauer | 1 |  | 2017-07-05
|  | 08.02.2016 | 29.09.15 | Start | 08.02.2016 |  | 2017-07-12
|  | 28.07.2015 | 28.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-07-19
|  | 29.07.2015 | 28.09.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-05-17
|  | 27.07.2015 | 28.09.15 | Start | 29.07.2015 |  | 2017-08-02
|  | 3 | 28.09.15 | Dauer | 2 |  | 2017-08-09 |  |  | Buttons Projektplan
|  | 2 | 28.09.15 | Dauer | 3 |  | 2017-08-16 |  |  | Zeilen mit Dauer 0 ausblenden
|  | 27.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-08-23
|  | 28.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-08-30
|  | 27.07.2015 | 29.09.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-09-06
|  | 28.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-09-13
|  | 27.07.2015 | 29.09.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-09-20
|  | 28.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-09-27
|  | 27.07.2015 | 29.09.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-10-04
|  | 28.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-10-11
|  | 27.07.2015 | 29.09.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-10-18
|  | 28.07.2015 | 29.09.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-10-25
|  | 27.07.2015 | 01.10.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-11-01
|  | 28.07.2015 | 01.10.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-11-08
|  | 27.07.2015 | 01.10.15 | Start | 28.07.2015 |  | 2017-11-15
|  | 5 | 01.10.15 | on hold | 0 |  | 2017-11-22
|  | 28.07.2015 | 01.10.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-11-29
|  | 27.07.2015 | 01.10.15 | Start | 27.07.2015 |  | 2017-12-06
2017-12-13
2017-12-20
2017-12-27
2018-01-03
2018-01-10
2018-01-17
2018-01-24
2018-01-31
2018-02-07
2018-02-14
2018-02-21
2018-02-28
2018-03-07
2018-03-14
2018-03-21
2018-03-28
2018-04-04
2018-04-11
2018-04-18
2018-04-25
2018-05-02
2018-05-09
2018-05-16
2018-05-23
2018-05-30
2018-06-06
2018-06-13
2018-06-20
2018-06-27
2018-07-04
2018-07-11
2018-07-18
2018-07-25
Wochentage
M
1 D
2 D
3 D
4 D
5 D
6 D
1 W. [ 7 D ]
2 W. [ 14 D ]
3 W. [ 21 D ]
4 W. [ 28 D ]
5 W. [ 35 D ]
6 W. [ 42 D ]
7 W. [ 49 D ]
8 W. [ 56 D ]
9 W. [ 63 D ]
10 W. [ 70 D ]
11 W. [ 77 D ]
12 W. [ 84 D ]
13 W. [ 91 D ]
14 W. [ 98 D ]
15 W. [ 105 D ]
16 W. [ 112 D ]
Arbeitstage
M
1 D
2 D
3 D
4 D
5 D
6 D
7 D
8 D
9 D
10 D
15 D
20 D
25 D
30 D
35 D
40 D
50 D
60 D
70 D
80 D
90 D
100 D
Note on B45: Hier das gewünschte Intervall zum Auffrischen des Status eingeben Beispiele: für 2 Stunden: 02:00:00 für 5 Minuten: 00:05:00 für 10 Seckunden: 00:00:10 kein autom. Auffrischen : 00:00:00
Note on B49: Hier einstellen, ob die Historie der Zeitänderungen sofort nach der Änderung erzeugt werden soll. Möglichkeiten: sofort automatisch: 1 von Hand über Menü 0 Achtung:Bei großen Tabellen sollte aus Geschwindigkeitsgründen dieser Wert auf 0 stehen und die Tabelle von Hand erzeugt werden
Note on B52: Hier einstellen, wie die Zeilenhöhe im Projektplan automatisch eingestellt werden soll nicht: 0 nur grau hinterlegte Zeilen: 1 alle Zeilen: 2
Note on B55: Hier einstellen, ob die Zeilenhöhe im Projektplan bei Zellen mit automatischen Zellenumbruch an den Inhalt der Zelle angepasst werden soll. Geprüft wird nur die Spalte 'C' (Bezeichnung des Arbeitsinhalts). Möglichkeiten: automatisch: 1 von Hand über Menü: 0 Achtung:Bei großen Tabellen sollte aus Geschwindigkeitsgründen dieser Wert auf 0 stehen und die Tabelle von Hand korrigiert werden
Note on B58: Art für die Erzeugung des Status Möglichkeiten: über Mittelwert: 1 über Formel: 0

## Meilensteine
Meilensteine |  |  |  |  | Projekt: | Angebot 15130-02, WuMa 11
[5 empty] | Projektleiter: | Wolfgang Schmid
[5 empty] | Projektstart [PS] : | 2016-06-29
[5 empty] | Revisionsstand : | 2016-07-25
[5 empty] | nicht gestartet | ÓÓÓ
[5 empty] | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
[5 empty] | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
Datum | Meilenstein | Detail | Station | Description / Work Content Bezeichnung / Arbeitsinhalt | Verantwortlich | Status | Spalte1 | Position | Basislinie
2016-06-29 | Projektstart | Kick Off Meeting I |  |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 0
2017-08-01 | Vollständige Lieferung |  |  |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 0
2017-11-30 | BBÜ |  |  |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 0
2018-02-28 | Abnahme inkl. Kundenfähige Teile |  |  |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 15 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | -10 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 10 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 15 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 10 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 15 | 0
[6 empty] | ÓÓÓ |  | 15 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Die Datumswerte müssen zwingend in aufsteigender Reinefolge eingegeben werden, damit die Meilensteine korrekt dargestellt werden!

## History_Vorlage
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29
|  | Konzept Freeze |  |  |  | mech. Konstruktion |  |  |  | mech. Konstruktion Freigabe Kunden |  |  |  | mech. Konstruktion Übergabe AV |  |  |  | Beschaffung / Fertigung |  |  |  | Montage |  |  |  | elekt. Konstruktion |  |  |  | Softwareentwicklung |  |  |  | Schaltschrankbau |  |  |  | Installation |  |  |  | Bereitstellung / Erprobungsteile |  |  |  | Inbetriebname @ Schmid |  |  |  | Abnahme |  |  |  | Demontage / Transport |  |  |  | Aufbau / Installation |  |  |  | Inbetriebnahme @Kunde |  |  |  | BBÜ |  |  |  | Probelauf [Einzel- / Komplettmodule] |  |  |  | Kundenabnahme |  |  |  | Restarbeiten |  |  |  | Demontage / Transport [Dem./Verpackung] |  |  |  | Dokumentation |  |  |  | Aufbau / Installation [Install.-Mech./El.] |  |  |  | Inbetriebnahme @ Kunde [Install.-IB] |  |  |  | Restschmutzanalyse |  |  |  | Schulungen |  |  |  | BBÜ |  |  |  | Produktion |  |  |  | Endabnahme
Station | Description / Work Content Bezeichnung / Arbeitsinhalt | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen |  |  |  | Änderungen
|  | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert | Wert | Datum | Spalte | alter Wert